申请新增学士学位授予专业工作日程表

（经济统计学、酒店管理）

| 工作内容 | 完成工作时间 | 负责 联络人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请新增学士学位授予专业启动工作 | 2020年5月下旬 | 李捷 周秘 |  |
| 各专业提交专业简况表、自评报告至评建办 | 2020年9月下旬 |  | 简况表中标红的地方由职能部门提供数据，学院可先不填 |
| 职能部门提交简况表相关数据 | 2020年9月下旬 |  | 财务处、教育技术中心、物资设备处、图书馆提交 |
| 专业文档建设情况检查 | 2020年9月底 |  |  |
| 评建办就专业简况表、自评报告及文档支撑材料反馈意见 | 2020年9月底 |  |  |
| 各专业组织校内外专家进行预评估 | 2020年10月中下旬 |  |  |
| 评建办组织校外专家正式评估 | 2020年12月 |  | 各专业进行10分钟PPT汇报；评建办将校外专家评估情况上报 |
| 学校学位评定委员会审核 | 2021年3月 |  | 专业负责人汇报，委员投票 |
| 赴广外学位评定委员会汇报 | 2021年3月 |  |  |
| 申报材料公示 | 2021年4月10日前 |  |  |
| 将材料报省学位办备案 | 2021年4月中旬 |  |  |
| 评建办公室联系人：李捷、周秘 联系电话：22245610、18144805701、13246832403 办公地点：行政楼212 |  |  |  |

广外南国商学院教务处评建办公室

2020年9月14日