广东省质量工程建设项目中期检查

专家评审意见表

| 项 目 类 型 | 教改项目 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 基于翻转课堂的小语种专业阅读教学模式改革实践与研究 |
| 项目主持人 | 许婷芳 |
| 中期检查意见： √□通过 □暂缓通过 □不予通过 对项目实施情况给予评价及建议： 专家一： “基于翻转课堂的小语种专业阅读教学模式改革实践与研究”按计划初步完成了课程教改实践方案和课堂配套活动与任务设计汇总，但相关研究论文仅有写作思路，未见初稿。考虑到该项目推进过于缓慢，总体进展与预期有一定距离。建议该项目中期检查暂缓通过。 |  |
| 专家二： 翻转课堂是当代教育理念的一种根本转换，在教与学的心态上，在网络技术的要求上，在教学活动的组织和有效控制上，都富有吸引力和挑战性。从本项目的规划和中期自查报告来看，项目的重点贯彻较好（如两届学生的情况对比），取得了一些实效。但理论总结尚未呈现，具体情况也不够清晰。 可暂缓通过。 |  |
| 专家三： 此建设项目按照原定计划顺利进行，并且完成了若干工作，开展与项目建设相关的实践活动，反映出主持人对课题建设的重视。各项工作均有佐证材料说明。 个人意见：同意该项目通过中期检查。 |  |
| 专家四： 该课题研究进展与建设目标及计划相符，已初步完成下面三项内容： 1.基于翻转教学理念的阅读课程教改实践方案V1版及V2版草案。 2. 《西班牙语阅读（1）》课堂配套活动与任务设计汇总V1版及V2版。 3. 根据观察与数据分析记录形成了初版调查报告，阐述教改效果，问题及解决方式。 课题经费开支较合理，同意通过中期检查。 |  |
| 专家五： 一、进展 1、针对相关问题展开了广泛的调查。 2、形成了基于翻转教学理念的阅读课程教改实践方案V1版及V2版草案及《西班牙语阅读（1）》课堂配套活动与任务设计汇总V1版及V2版。 3、根据观察与数据分析记录形成了初版调查报告，阐述教改效果，问题及解决方式。 4、精炼调查结果，提炼主题与创新点，已形成两篇待公开发表的学术论文主要思路。 二、问题与不足 1、调查数据分析不够充分。 2、论文的框架还过于粗糙。 3、对于部分学生不适应新的教学方法的问题没有提出有效地解决方案。 三、结论 虽然该项目有了初步的进展，但离圆满完成还有相当的距离，需要加倍努力。 通过中期检查。 |  |