**广东省质量工程建设项目中期检查**

**专家评审意见表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 类 型 | 教学团队 |
| 项 目 名 称 | 国际贸易学教学团队 |
| 项目主持人 | 蒋满元 |
| 中期检查意见：  ***√***通过 □暂缓通过 □不予通过  对项目实施情况给予评价及建议：  专家一：  该项目的总体进展良好，项目组也依据项目申报书的具体内容及其他方面进行了建设，并取得了很好的成效。一是明确了与优化了建设重点与突破方向；二是师资队伍引进和培养方面取得了良好的效果；三是发表了一批教高水平的教改和学术论文并出版了2部特色教材；四是人才培养质量优良明显提高；  项目建设中存在的问题：  一是经费色使用不足，与预算相差较大，且与取得的成果不太相符，成果多，反而用的经费少；  二是提供的佐证材料与项目申报书中的成员不一致，在佐证材料中没有很好的体现出申报书中的成员的成果；  三是教学团队的特色需进一步凝练； | |
| 专家二：  该项目建设目标明确，建设措施得力，项目研究与建设中开展了多种学术、专业和团队建设的研讨交流活动，进行了相关课程的教学改革和专业群建设工作，撰写和出版专著、教材多部，发表学术与教学论文20余篇，在组织学生参加国家级竞赛和申报国家级科研平台方面有突破，完成了项目中期检查的各项任务。总体上来说，中期检查报告撰写较为认真，内容也较为全面系统。  综上，建议该项目通过中期评审。 | |
| 专家三：  该课题在资源开发、课堂实施过程中形成了一个优秀的专家团队。在这个团队里既有权威性强、有经验而且学术水平高的教授，也有一批优秀的青年教师，使教师教学实施既有很高的理论指导，又有源于一线的实践经验，保证了教学符合教育规律，又切合教育实践，使课堂内外的有效教学得到了课程团队的有效支撑和合理扩展，从而促进了课程开发与教学改革的相互融合。课题组组织结构合理，能认真组织开展各项工作，结合本校实际进行统筹规划，协调指导，从课题的提出、研究方案的制定、课题研究的组织实施，到研究成果的总结提升，都尽可能做到了规范、科学。课题佐证资料全面、详实、丰富。表明课题研究过程中注意搜集、整理各种资料，并用文字、照片等多样化的形式进行了记录，真实反映了课题研究的过程和轨迹，有利于研究者进行进一步的反思和提升，并为同类研究提供了操作性较强的做法和经验。通过中期检查。希望进一步按照项目计划实施、执行，加大教学科研的力度，按期结项。 | |
| 专家四：  该项目建设期内在教学团队建设的教研成果、人才培养、团队建设、课程特色、实践实习平台建设、教学方法与手段等方面均取得了一定的建设成果，项目建设按照教学团队建设项目建设任务书的要求认真开展了项目的各项研究工作。  该项目在项目建设中存在的问题是项目理论研究与实践推进间脱节的矛盾依然存在，国际贸易学及相关专业的人才培养质量有待进一步提升。建议在后续项目建设中，进一步加大对高水平建设行动的关注，合理建设任务推进时间，进一步加大对外的交流与合作，强化团队建设工作的激励机制，顺利完成项目后续的各项建设工作。 | |
| 专家五：  该项目建设目标明确，技术路线可行，实施措施得当，已经取得一些阶段性成果，例如，组建了国际贸易学、国际商务、电子商务等专业有机结合的专业群、编写了六部特色教材、已出版学术专著5部、发表教改论文多篇、引进了多名专职教师、 组织学生参加的多个全国和省级项目获奖，实践教学活动取得了一定进展，完成了项目中期检查要求的各项阶段性建设工作。中期检查报告撰写认真，内容完善。  建议该项目通过中期检查。 | |