广东省质量工程建设项目中期检查

专家评审意见表

| 项 目 类 型 | 教改项目 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 基于微信公众平台辅助教学的英语口译课程改革实践研究 |
| 项目主持人 | 青立花 |
| 中期检查意见： √□通过 □暂缓通过 □不予通过 对项目实施情况给予评价及建议： 专家一： “基于微信公众平台辅助教学的英语口译课程改革实践研究”按计划初步建立了的“英语口译课程”微信公众平台，并撰写了相关研究论文一篇，而且明确了下一步的工作目标，总体进展基本符合预期。该项目中期检查可以通过。 |  |
| 专家二： 颇具当代性的教改思路。从项目规划和中期自查来看，已经取得了一定的进展与实效，但预期的理论总结成果没有呈现，学生利用微信平台学习成果的具体情况也不清楚。下一步可在这两个方面继续努力。 可暂缓通过。 |  |
| 专家三： 该项目在正常运行中，并且有成果体现。 佐证材料只有一篇论文，其他已作的工作没有体现出来。 望继续完善微信平台上的英语口译教学，按照计划抓好各项工作的落实。 个人意见：暂缓通过中期检查。 |  |
| 专家四： 该课题研究进展与建设目标及计划相符，建立的“英语口译课程”微信公众平台 已在6个班进行应用，实现了师生课内外的互动交流；并撰写学术论文1篇。课题经费 开支较合理，同意通过中期检查。 |  |
| 专家五： 开展的工作和存在的问题： - 建立了英语口译课程微信公众平台，对平台进行了设计和建设； 2、基于微信公众平台辅助英语口译教学对课堂教学模式、学生的学习模式和考核评价方式进行了改革，把口译课堂教学与微信公众平台教学相结合，借助现代移动网络技术辅助口译课程学习，构建学生基于微信公众平台的混合学习模式。采用形成性评价，教师将学生在微信公众平台上的平时表现纳入最终成绩考核中，包括在微信公众平台上进行的关键词查询、消息提问、课堂上对平台知识的回顾等。 3、第二课堂：在课外通过微信公众平台为学生提供英语口译相关的学习材料，并通过该平台与学生进行实时沟通、交流，帮助大学生更好地利用大量的课后时间来学习英语口译课程。 4、发表了一篇相关论文。 5、佐证材料不够充分。 6、使用效果没有初步总结。 结论： 该项目进展基本顺利，但后续任务还比较繁重，需要加倍努力方可顺利完成项目的全部任务。 通过中期审查。 |  |