**广东省质量工程建设项目中期检查**

**专家评审意见表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 类 型 | 特色专业 |
| 项 目 名 称 | 会展经济与管理 |
| 项目主持人 | 张玉明 |
| 中期检查意见：  √通过 □暂缓通过 □不予通过  对项目实施情况给予评价及建议：  专家一：  本项目自实施以来，能严格按照相关建设任务要求开展工作，项目总体实施状况良好。本项目所取得的九项成果，符合项目申报书中的工作内容，且能够把成果全部应用到会展经济与管理专业建设，对推动我校的会展经济与管理专业建设发挥了非常明显的作用。  建议：  一、加强实训平台的建设力度；  二、引进高水平的学科带头人并积极把年轻教师培养成为双师双能型教师；  三、会展经济与管理专业作为我校省级的特色专业，要突出特色，凝练好学科方向，以学科方向为特色，把学科建设成果应用到人才培养，提高人才培养质量。  四、经费使用极不充分，与预算相差太多，要按项目的经费预算使用经费，并达到所设定的绩效目标。 | |
| 专家二：  该项目建设目标明确，技术路线明确，实施措施得当，已经发表教改论文2篇，新增实践教学基地4个，组织学生参加的多个全国和省级项目获奖，引进了多名专职教师，实践教学活动取得了一定进展，完成了项目中期检查要求的各项建设工作。中期检查报告撰写认真，内容系统完善。  综上，建议该项目通过中期检查。 | |
| 专家三：  选题具有较强的理论价值和实践价值，对于培养新型应用型人才有理论意义和实践意义。课题研究具有较强的实效性和一定的创新性。课题研究的组织管理工作扎实有效。课题组组织结构合理，能认真组织开展各项工作，结合本校实际进行统筹规划，协调指导，从课题的提出、研究方案的制定、课题研究的组织实施，到研究成果的总结提升，都尽可能做到了规范、科学。课题研究方法选用恰当，科学性、操作性较强。课题佐证资料全面、详实、丰富。课题研究过程中注意搜集、整理各种资料，并用文字、照片等多样化的形式进行了记录，真实反映了课题研究的过程和轨迹，有利于研究者进行进一步的反思和提升，并为同类研究提供了操作性较强的做法和经验。通过中期检查。希望进一步加强项目的应用和推广的研究，按期结项。 | |
| 专家四：  该项目在《会展经济与管理专业实践教学体系设计与建设方案》的指导下，依据本项目的建设目标，全面开展会展经济与管理特色专业建设。项目目前已在九个方面开展了建设性工作，大部分工作取得了阶段性成果，有些工作已作为最终成果。  项目建设面临的问题是教学资源不足，使会展专业特色的打造难度较大，另外缺少实训平台，使会展教学质量难以保持稳定。建议以项目驱动型教学改革试点为龙头，深化会展实践教学，争取多方支持，推进会展综合实训建设，创建科研创新团队与组建教学研究团队，提高科研产出水平和会展教学质量，加快推进会展网络辅助课程建设，以项目为突破口，推动会展经济与管理专业建设迈上新台阶。 | |
| 专家五：  该项目建设目标清晰，技术路线可行，实施措施得当，已经取得一些阶段性成果，例如，新增了多个实践教学基地，发表了教改论文，引进了多名专职教师， 组织学生参加的多个全国和省级项目获奖，实践教学活动取得了一定进展，完成了项目中期检查要求的各项阶段性建设工作。中期检查报告撰写认真，内容完善。  建议该项目通过中期检查。 | |