## Sheet1
广东外语外贸大学南国商学院2025年学风建设工作时间推进表
序号 | 时间 | 活动项目 | 主要内容 | 总体要求
1 | 前期准备 （2025年4月-5月） | 成立领导小组 | 组建学风建设领导小组，明确职责分工 | 1.各学院根据学风建设实施方案制定本学院工作方案，于5月15日前发送至112005@gwng.edu.cn。 2.各学院方案要明确预期效果，要有一定的量化指标，如出勤率、考试不及格率、违纪率等，通过学风建设实现既定的目标，体现学风建设成效。 3.各学院方案需要体现专业特色，与学院的学科特点深度融合，确保方案的实施具备可操作性。 4.各学院要建立学风建设工作机制体制，定期开展学风相关工作，如“四进工作”、“考风巡查”等，以确保学风建设的持续推进和效果的持续提升。 5.各学院在实施过程中，要注意活动记录和材料的整理收集归纳，如主题班会记录、学业帮扶档案等，形成学风建设材料汇编； 6.鼓励各学院探索新形式新技术，跨学科跨学院，形成特色鲜明且可推广的学风建设模式，如特色品牌活动、创新教育模式等。
|  | 制定实施方案 | 结合学院实际，制定详细的学风建设实施方案，明确指导思想、建设目标、具体措施等。
|  | 宣传动员 | 召开动员大会，并通过微信公众号、网站等多种渠道，对学风建设实施方案进行广泛宣传。
2 | 具体措施实施阶段 （2025年5月-12月） | 专题讲座与主题班会 | 定期举办专题讲座和主题班会，引导学生树立正确的人生观、价值观和世界观。
|  | 先进事迹宣讲 | 宣传推广“大学生年度人物”、“优良学风班”等优秀个人和集体的事迹，营造争先创优的良好学习氛围。
|  | 辅导员“四进”专项工作 | 推进辅导员进课堂、进公寓、进活动、进网络，构建学生自我管理机制。
|  | 学业预警与辅导计划‌ | 优化学业预警机制，实施学业辅导计划，建立“学习帮扶共同体”
|  | 书香校园读书月活动‌ | 持续打造“三随”“悦读启智”等书香校园读书月活动，培养学生的阅读习惯。
|  | 校园文化体育活动 | 举办科技学术节、校园文化艺术节、开学和毕业典礼、迎新晚会等健康丰富的校园文化体育活动。
|  | ‌文明宿舍创建评比 | 结合劳动教育课程，实施文明宿舍创建评比，开展“最美宿舍”设计大赛。
|  | 志愿服务与勤工助学 | 组织学生参与志愿服务和勤工助学活动，增强学生的校园服务意识。
|  | 心理服务体系建设 | 强化心理咨询服务的广覆盖与高效性，优化心理普查、访谈评估、咨询预约及重点对象跟踪关怀机制。
|  | 心理健康月系列活动‌ | 依托我校“EMMP”心灵守护工作体系，打造更加系统、专业、多元的心理健康教育体系，深入推进心理育人活动基地建设，全力保障学生心理健康。
|  | 一院一品工程 | 制定项目方案‌：各学院结合专业特色，制定“一院一品”学风建设项目方案。 ‌项目实施‌：按照方案要求，有序开展“一院一品”学风建设项目，确保项目有计划、有重点、有落实。
3 | 总结评估阶段 （2025年12月） | ‌成果展示与宣传 | 各学院对学风建设过程中的典型事迹、优秀成果进行总结、展示和宣传。
|  | 经验总结与表彰 | 学生处对学风建设过程中好的做法、好的经验进行总结评选。